Приложение 2

к приказу отдела образования

администрации МР «Куйбышевский район»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_

**План мероприятий**

**по реализации муниципального конкурсного отбора в рамках проекта**

**«Школьная инициатива» в общеобразовательных организациях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный** |
| **Управление образования** |
| 1 | Приказ отдела образования администрации МР «Куйбышевский район» об утверждении Положения о проекте и плана мероприятий по его реализации | 23.01.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования |
| 2 | Сбор информации по ОО (ответственные за реализацию проекта в ОО) | 23.01.2024 | Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 3 | Презентация проекта (совещание с ответственными от ОО) | 23.01.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования, Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 10 | Создание страницы на сайте УО, информационное сопровождение СМИ | 11.02.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования |
| 11 | Еженедельный мониторинг реализации проекта | Еженедельно, по пятницам отчет по всем ОО руководителю УО  | Т.В. Авакова, директор МКУ ЦРО |
| 12 | Экспертиза конкурсных заявок. Оценка проектных предложений | 05-20.03.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования, Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 13 | Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив | 05-29.03.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 14 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 20-30.04.2023 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования,Руководители ОО |
| 15 | Контроль реализация инициатив в школах-победителях | 01.05-31.08.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования, Авакова Т.В., директор МКУ ЦРО |
| 16 | Торжественное открытие объектов реализованных школьных инициатив | 01-30.09.2024 | Руководители ОО |
| 17 | Подведение итогов, анализ проектов | 01-31.10.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования  |
| 18 | Проведение совещания по итогам реализации | 01-30.11.2024 | Иванцова И.В., и.о. заведующего отделом образования  |
|  **Образовательные организации** |
| 21 | Проведение совещания в ОО возможно с привлечением ответственных от отдела образования | 31.01.2024 | Руководители ОО |
| 22 | Утверждение руководителем ОО состава рабочей группы с определением ответственных за:информационное сопровождение;проведение классных часов;работу со Школьным инициативным советом;проведение рейтингового голосования;куратора по разработке проектов в части финансового обоснования;работу со школьниками по проведению мастер-класса ораторского мастерства;подготовке презентации и видеоролика;подготовки конкурсной заявки; | 31.01.2024 | Руководители ОО |
| 23 | Утверждение руководителем плана реализации проекта в ОО | 31.01.2024 | Руководители ОО |
| 24 | Создание Школьного инициативного совета в ОО  | 31.01.2024 | Руководители ОО |
| 25 | Проведение совещания с классными руководителями | 24-26.01.2024 | Руководители ОО |
| 26 | Создание страницы на сайте УО, ОО | 24.01-10.02.2024 | Руководители ОО |
| 27 | Проведение классных часов | 24-31.01.2024 | Руководители ОО |
| 28 | Сбор идей от классов  | 24-31.01.2024 | Руководители ОО |
| 29 | Проведение в 9-11 классах уроков финансовой грамотности | 01-05.02.2024 | Руководители ОО |
| 30 | Обсуждение идей на заседании школьного самоуправления или инициативной группы старшеклассников по ОО | 01-10.02.2024 | Руководители ОО |
| 31 | Информационная компания по проектам | 10-15.02.2024 | Руководители ОО |
| 32 | Подготовка презентации проекта по каждому классу | 15-25.02.2024 | Руководители ОО |
| 33 | Конкурс проектов по ОО, подведение итогов | 26-29.02.2024 | Руководители ОО |
| 34 | Рейтинговое голосование по школе | 26-29.02.2024 | Руководители ОО |
| 35 | Подготовка заявки на муниципальный конкурсный отбор.  | 26.02-05.03.2024 | Руководители ОО |
| 36 | Подготовка и представление заявок на региональный конкурсный отбор школьных инициатив | 05-29.03.2024 | Руководители ОО |
| 37 | Разработка дорожных карт по реализации инициатив | 20-29.04.2024 | Руководители ОО |